## WBS
表1
フェーズ | 機能分類 | 機能の番号 | 機能 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 依存関係 | 詳細 | 状態
実装 | DB作成 | 1 |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-02
| フォルダの操作 | 2020-02-01 | 一覧表示 | 2020-11-02 |  | 2020-11-04 |  | 1 | ビューの作成 | 10/30 完了
DBのデータに基づいて表示させる
フォルダどうしの画面遷移
|  | 2020-02-02 | フォルダ名変更 | 2020-11-05 |  | 2020-11-10 |  | 2020-02-01 | 長押しイベントリスナ実装
DB更新処理
|  | 2020-02-03 | 追加 | 2020-11-05 |  | 2020-11-10 |  | 2020-02-01 | 追加画面のビューの作成
追加画面への遷移
DBに新規追加
|  | 2020-02-04 | 削除 | 2020-11-10 |  | 2020-11-11 |  | 2020-02-01 | 確認ダイアログの表示
DBからデータを削除
一覧表示画面からの削除
| 学習セットの操作 | 2020-03-01 | 一覧表示 | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 |  | 1, 2-1 | ビューの作成
DBのデータに基づいて表示させる
フォルダからの画面遷移
|  | 2020-03-02 | 学習セット名変更 | 2020-11-13 |  | 2020-11-17 |  | 2020-03-01 | 長押しイベントリスナ実装
DB更新処理
|  | 2020-03-03 | 追加 | 2020-11-13 |  | 2020-11-17 |  | 2020-03-01 | 追加画面のビューの作成
追加画面への遷移
DBに新規追加
|  | 2020-03-04 | 削除 | 2020-11-13 |  | 2020-11-17 |  | 2020-03-01 | 確認ダイアログの表示
DBからデータを削除
一覧表示画面からの削除
| カードの操作 | 2020-04-01 | 一覧表示 | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 |  | 1, 3-1 | ビューの作成
DBのデータに基づいて表示させる
一覧表示への画面遷移
|  | 2020-04-02 | 個別表示 | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 |  | 1, 3-1, 4-1 | 個別表示のビューの作成
DBのデータに基づいて表示させる
カード同士の画面遷移 (正解不正解の記録処理含む)
一覧からの画面遷移
学習の停止処理
|  | 2020-04-03 | 終了画面 | 2020-11-24 |  | 2020-11-24 |  | 2020-04-02 | ビューの作成
正答率表示処理
終了画面への画面遷移
|  | 2020-04-04 | カード編集 | 2020-11-25 |  | 2020-11-27 |  | 2020-04-01 | 編集画面のビューの作成
追加画面への遷移
DB更新
|  | 2020-04-05 | 追加 | 2020-11-25 |  | 2020-11-27 |  | 2020-04-01 | 追加画面のビューの作成
追加画面への遷移
DBに新規追加
|  | 2020-04-06 | 削除 | 2020-11-25 |  | 2020-11-27 |  | 2020-04-01 | スワイプのイベントリスナ実装
DBからの削除

## ガントチャート
表1